## Slide 1
7.6有向无环图及其应用
AOE网与关键路径
AOE网：如果在带权的有向图中，用顶点表示事件，用有向边表示活动，边上的权值表示活动持续的时间，则此带权的有向图称为AOE网(Activity on edge network)。
顶点所表示的事件实际上就是它的入边所表示的活动都已完成，它的出边所表示的活动可以开始这样一种状态。

## Slide 2
① 只有在某顶点所代表的事件发生后，从该顶点出发的各有向边所代表的活动才能开始。只有在进入某一顶点的各有向边所代表的活动都已经结束，该顶点所代表的事件才能发生。
② 在一个表示工程的AOE网中，应该不存在回路，网中仅存在一个入度为零的顶点，称为源点，它表示了整个工程的开始；网中也仅存在一个出度为零的顶点，称为汇点，它表示整个工程的结束。
7.6有向无环图及其应用
AOE网与关键路径
AOE网性质：

## Slide 3
例：事件v0表示整个工程可以开始这样一个状态；事件v4表示活动a5、a6已经完成，活动a9、a10可以开始这个状态，事件v9表示整个工程结束。如果权所表示的时间单位是天，则活动a1需要3天完成，活动a2需要2天完成，等等。整个工程一开始，活动a1、a2就可以并行进行，而活动a3、a4、a5只有当事件v1、v2分别发生后才能进行，当活动a13、a14 、a15完成时，整个工程也就完成。
7.6有向无环图及其应用
AOE网与关键路径
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
a1=3
v7
a2=2
a3=6
a4=3
a5=8
a6=4
a7=2
a8=7
a9=4
a10=6
a11=9
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8

## Slide 4
问题
① 完成整个工程至少需要多少时间？
② 哪些活动是影响工程进度的关键活动？
7.6有向无环图及其应用
AOE网与关键路径

## Slide 5
关键路径:AOE网中源点到汇点具有最大长度的路径叫关键路径。关键路径上的活动称关键活动。路径上各边的权值之和称为路径长度。
7.6有向无环图及其应用
AOE网与关键路径
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
a1=3
v7
a2=2
a3=6
a4=3
a5=8
a6=4
a7=2
a8=7
a9=4
a10=6
a11=9
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8
源点
汇点
一条关键路径

## Slide 6
关键路径求解
    ve(0)=0
    ve(j)=max{ ve(i)+dut(<vi ,vj>)} <vi ,vj>∈T, 1≤j≤n-1
    T是以vj为终点的入边的集合， dut(<vi ,vj>)为边<vi ,vj>的权
7.6有向无环图及其应用
事件的最早发生时间ve(j):规定源点事件的最早发生时间为0，事件vj的最早发生时间ve(j)定义为指从源点v0到vj的最大路径长度
v8
v9
v6
v7
a14=4
a13=5
a15=8
ve(9)=MAX{ve(6)+4,ve(7)+5,ve(8)+8}
从左向右推进计算

## Slide 7
例：事件v0表示整个工程可以开始这样一个状态；事件v4表示活动a5、a6已经完成，活动a9、a10可以开始这个状态，事件v9表示整个工程结束。如果权所表示的时间单位是天，则活动a1需要3天完成，活动a2需要2天完成，等等。整个工程一开始，活动a1、a2就可以并行进行，而活动a3、a4、a5只有当事件v1、v2分别发生后才能进行，当活动a13、a14 、a15完成时，整个工程也就完成。
7.6有向无环图及其应用
AOE网与关键路径
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
a1=3
v7
a2=2
a3=6
a4=3
a5=8
a6=4
a7=2
a8=7
a9=4
a10=6
a11=9
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8

## Slide 8
关键路径求解
    vl(n-1)=ve(n-1) /*汇点*/
    vl(i)=Min{ vl(j) -dut(<vi ,vj>) } <vi ,vj>∈S, 1≤j≤n-1
    S为所有以vj发出的有向边的集合， dut(<vi ,vj>)为边<vi ,vj>的权
7.6有向无环图及其应用
事件的最迟发生时间vl(i)：在不推迟整个工期的前提下，事件vi允许的最迟发生时间,称为事件vi的最迟开始时间（late event），记作vl(i)。
vl(3)=Min{vl(4)-4,vl(5)-2}
v3
v4
v5
a6=4
a7=2
从右向左推进计算

## Slide 9
关键路径求解
    e(k)=ve(i)
7.6有向无环图及其应用
  活动ak=< vi ,vj>的最早开始时间e(k)：活动ak的最早开始时间等于事件vi的最早发生时间
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
a1=3
v7
a2=2
a3=6
a4=3
a5=8
a6=4
a7=2
a8=7
a9=4
a10=6
a11=9
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8

## Slide 10
关键路径求解
7.6有向无环图及其应用
    l(k)=vl(j)-dut(<vi ,vj>)
  活动ak=< vi ,vj>的最迟开始时间l(k)：活动ak的最迟开始时间在不推迟整个工期的前提下，活动ak必须开始的最迟时间
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
a1=3
v7
a2=2
a3=6
a4=3
a5=8
a6=4
a7=2
a8=7
a9=4
a10=6
a11=9
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8

## Slide 11
关键路径求解
7.6有向无环图及其应用
  完成活动ak的时间余量：对于每个活动ak ，l(k)－e(k)为完成活动ak的时间余量。
  时间余量是在不延误工期的前提下，活动ak可以延迟的时间。时间余量为0的活动称为关键活动。关键活动所在的路径即为关键路径。
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
a1=3
v7
a2=2
a3=6
a4=3
a5=8
a6=4
a7=2
a8=7
a9=4
a10=6
a11=9
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8

## Slide 12
关键路径求解步骤：
7.6有向无环图及其应用
  从源点v0出发，令ve[0]＝0，按拓扑有序求其余各顶点的最早发生时间ve[i]（1≤i≤n-1）。如果得到的拓扑有序序列中顶点个数小于网中顶点数n，则说明网中存在环，不能求关键路径，算法终止；否则执行步骤（2）
  从汇点vn-1出发，令vl[n-1]=ve[n-1]，按逆拓扑有序求其余各顶点的最迟发生时间vl[i]（0≤i≤n-2）；
  根据各顶点的ve和vl值，求每条弧s的最早开始时间e(s)和最迟开始时间1(s)。若某条弧满足条件e(s)=l(s)，则为关键活动。

## Slide 13
7.6有向无环图及其应用
关键路径计算过程
先进行拓扑排序，假设拓扑序列为：v0v1v2v3v4v5v6v7v8v9
ve (0)=0
ve (1)=ve (0)+a1=3
ve (2)=ve (0)+a2=2
ve (3)=Max{ve (1)+a3, ve (2)+a4}=9
(1) 计算各事件的ve (i)如下：
ve (4)=Max{ve (1)+a5, ve (3)+a6}=13
ve (6)=Max{ve (4)+a10, ve (5)+a11}=20
ve (5)=Max{ve (3)+a7, ve (2)+a8}=11
ve (7)=ve (4)+a9=17
ve (8)=ve (5)+a12=17
ve (9)=Max{ve (6)+a13, ve (7)+a14 , ve (8)+a15}=25
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
v7
a2=2
a4=3
a5=8
a6=4
a8=7
a9=4
a10=6
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8
a1=3
a3=6
a7=2
a11=9

## Slide 14
7.6有向无环图及其应用
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
v7
a2=2
a4=3
a5=8
a6=4
a8=7
a9=4
a10=6
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8
a1=3
a3=6
a7=2
a11=9
关键路径计算过程
拓扑逆序为：v9v8v7v6v5v4v3v2v1v0
vl (9)= ve (9)= 25
vl(7)=vl (9)-a14=21
vl (8)=vl (9)-a15=17
vl(6)= vl (9)-a13=20
计算各事件的vl (i)如下：
vl (5)=Min{vl (6)-a11, vl (8)-a12}=11
vl (3)=Min{vl (4)-a6, vl (5)-a7}=9
vl (4)=Min{vl (7)-a9, vl (6)-a10}=14
vl (2)=Min{vl (5)-a8, vl (3)-a4}=3
vl (1)=Min{vl (4)-a5, vl (3)-a3}=3
vl (0)=Min{vl (1)-a1, vl (2)-a2}=0

## Slide 15
7.6有向无环图及其应用
关键路径计算过程
计算各活动的e(i)如下：
e(1)=ve(0)=0
e(8)=ve(2)=2
e(6)=ve(3)=9
e(4)=ve(2)=2
e(13)=ve(6)=20
e(11)=ve(5)=11
e(14)=ve(7)=17
e(15)= ve(8)=17
e(7)=ve(3)=9
e(12)=ve(5)=11
e(2)=ve(0)=0
e(3)=ve(1)=3
e(5)=ve(1)=3
e(9)=ve(4)=13
e(10)=ve(4)=13
ve(0)= 0
ve(2)=2
ve(1)=3
ve(3)=9
ve(4)=13
ve(6)=20
ve(5)=11
ve(7)=17
ve(8)=17
ve(9)=25
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
v7
a2=2
a4=3
a5=8
a6=4
a8=7
a9=4
a10=6
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8
a1=3
a3=6
a7=2
a11=9

## Slide 16
7.6有向无环图及其应用
关键路径计算过程
计算各活动的l(i)如下：
l(1)=vl (1)-a1=0
l(8)=vl (5)-a8=4
l(6)=vl (4)-a6=10
l(4)=vl (3)-a4=6
l(13)=vl (9)-a13=20
l(11)=vl (6)-a11=11
l(14)=vl (9)-a14=21
l(15)=ve(9)-a15=17
l(7)=vl (5)-a7=9
l(12)=vl (8)-a12=11
l(2)=vl (2)-a2=1
l(3)=vl (3)-a3=3
l(5)=vl (4)-a5=6
l(9)=vl (7)-a9=17
l(10)=vl (6)-a10=14
vl (9)= 25
vl(7)=21
vl (8)=17
vl(6)=20
vl (5)=11
vl (3)=9
vl (4)=14
vl (2)=3
vl (1)=3
vl (0)=0
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
v7
a2=2
a4=3
a5=8
a6=4
a8=7
a9=4
a10=6
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8
a1=3
a3=6
a7=2
a11=9

## Slide 17
7.6有向无环图及其应用
a3=6
a1=3
v0
v8
v2
v1
v3
v9
v4
v5
v6
v7
a2=2
a4=3
a5=8
a6=4
a8=7
a9=4
a10=6
a12=6
a14=4
a13=5
a15=8
a11=9
关键路径计算过程
计算各活动的时间余量：
l(1)-e(1)=0
l(3)-e(3)=0
l(7)-e(7)=0
l(11)-e(11)=0
l(12)-e(12)=0
l(13)-e(13)=0
l(15)-e(15)=0
e(1)=0
e(8)=2
e(6)=9
e(4)=2
e(13)=20
e(11)=11
e(14)=17
e(15)=17
e(7)=9
e(12)=11
e(2)=0
e(3)=3
e(5)=3
e(9)=13
e(10)=13
l(1)=0
l(8)=4
l(6)=10
l(4)=6
l(13)=20
l(11)=11
l(14)=21
l(15)=17
l(7)=9
l(12)=11
l(2)=1
l(3)=3
l(5)=6
l(9)=17
l(10)=14
a7=2